## 任務追蹤
金控AI推動委員會PMO 任務追蹤表
更新至：2026-07-23 ｜ 共 5 項任務
編號 | 任務名稱 | 負責人 | 最新狀態 | 2026-07-23
1 | AI工作坊模擬題目 | 邱錦瑩 | 進行中 | 題目已定，僅微調抽籤方式；模擬資料產出後置於PM群組供參。
2 | Slack企業環境評估 | 邱錦瑩 | 進行中 | 企業限制與合規評估已交付，結論建議不採用；功能比較由張老師完成後整合，採用與否待議。
3 | 資料分級/郵件管理 | 唐可芹 | 籌備中 | 由資安專場會前會轉入AI推動委員會追蹤；規劃先於治理月會討論並回報朱總，視指示再定。
4 | 8月課程規劃 | 黃啟龍 | 進行中 | 課程150分鐘（含demo）定案，含30分鐘說明及Demo題型，末段抽籤9月工作坊題目。
5 | 工作坊執行方式(9/10-11) | 黃啟龍 | 進行中 | 取消當天抽籤改事前分組；當天給新資料重跑，預估2小時。