## 個案進度
金控AI推動委員會PMO待辦事項討論例會 個案進度追蹤表
會議日期：2026-07-23
編號 | 個案名稱 | 進度說明 | 負責人 | 狀態 | 期限 | 備註
1 | AI 工作坊模擬題目 | 題目已定，僅微調抽籤方式；將微調題目並產出模擬資料後放入 PM 群組供參考。 | 邱錦瑩 | 進行中
2 | Slack企業環境評估 | Slack與Teams功能比較由張老師負責；企業限制與合規評估已完成並交付。合規初步結論為建議不採用，主因 Slack 資料儲存於境外、台灣尚無落地機房、境外委外法規遵循困難；後續走向待議。 | 邱錦瑩 | 進行中
3 | 資料分級/郵件管理 | 由科技諮詢委員會資安專場會前會轉入 AI 推動委員會追蹤，屬籌備階段。規劃先在AI推動委員會（治理月會）討論並回報朱總，視指示再定。郵件外洩本身已處理，重點在後續管理機制。 | 唐可芹 | 進行中
4 | 8月課程規劃 | 課程時間約 150 分鐘（含 demo），內外部講師授課、30 分鐘說明及Demo工作坊題型，最後抽籤9月工作坊題目。 | 黃啟龍 | 進行中
5 | 工作坊執行方式（9/10–11） | 取消當天抽籤，改事前分組。事前提供題目與模擬資料，工作坊當天給新資料重跑、可調整，預估約 2 小時。 | 黃啟龍 | 進行中